## 计划
项目名称： 高电流脉冲电流源 PSS_HCPL 项目负责人：胡国锋
项目关键阶段/时间截点 | 阶段目标 | 周 | 项目子阶段 | 任务目标及要求 | 实际达成效果 | 目前状态 | 人员要求 |  | 开始时间 | 截止时间 | 备注
软硬件设计/2021-05-14 | （1）硬件完成所有板卡设计；模拟板五一节前投板，12号PCBA回；其它板卡在节后5月11日前全部投出； （2）系统方案确定，软件需求明确；并在5月14日前完成FPGA功能代码； | 18 | 模拟板设计 | 模拟板完成投板（5月12日前PCBA回板） |  |  | 硬件 | 田振 |  | 2021-04-28
|  |  | 所有板卡的原理图设计完成 |  |  |  | 硬件 | 田振 | 2021-04-29 | 2021-04-30
|  |  | 立项评审与系统方案评审 |  |  |  | 硬件 | 胡国锋 | 2021-04-29 | 2021-04-30
|  |  | 软件需求梳理与确认 |  |  |  | 硬件 | 胡国锋 | 2021-04-29 | 2021-04-30
|  | 19-20 | 除模拟板外的其它硬件板卡完成投板 | 电容板+功率开关板卡（缓启动+泄放） |  |  | 硬件 | 田振 | 2021-05-06 | 2021-05-11 | （1）根据实际情况确定那些板卡优先； （2）如果风险可控，底板应先投，最好能17日前回板（PCBA），配合多路脉冲源并联输出大电流调试；
|  |  |  | 底板（光功率检测板和供电板留出位置） |  |  | 硬件 | 田振 | 2021-05-06 | 2021-05-11
|  |  |  | 系统供电板 |  |  | 硬件 | 田振 | 2021-05-06 | 2021-05-11
|  |  |  | 控制板 |  |  | 硬件 | 田振 | 2021-05-06 | 2021-05-11
|  |  |  | DUT电压检测板 |  |  | 硬件 | 田振 | 2021-05-06 | 2021-05-11
|  |  |  | 接口板（输出端子板+接触器承载板） |  |  | 硬件 | 田振 | 2021-05-06 | 2021-05-11
|  |  | 结构件完成设计并打样 |  |  |  | 结构 | 江波 | 2021-05-06 | 2021-05-11
|  |  | 模拟板初测 | 确认单板功能 |  |  | 硬件 | 田振 | 2021-05-12 | 2021-05-14
|  |  | 上位机界面完成规划和设计 | [5 empty] | 2021-05-06 | 2021-05-14
|  |  | FPGA逻辑部分完成功能设计 | [5 empty] | 2021-05-06 | 2021-05-14
功能验证/2021-05-21 | （1）软件代码全部就绪； （2）模拟板基本功能实现； （3）所有硬件板卡和结构件全部回司； | 21 | 模拟板完成并联大电流输出功能调试 |  |  |  | 硬件 | 田振 | 2021-05-07 | 2021-05-21
软件完整功能代码完成（上位机+FPGA+软核）
|  |  | 所有硬件板卡（PCBA）和结构件回司 | [6 empty] | 2021-05-21
软硬件联调与初测完成/2021-05-28 | （1）单板功能初测完成； （2）软硬件联调完成； （3）完成功能测试； | 22 | 软硬件联调 | [5 empty] | 2021-05-21 | 2021-05-28
说明：此项目计划为初步项目计划，关键时间截点不应变动，周任务可根据紧急程度调整实际开始/截止时间，具体时间人员安排据每周项目组例会会议而定。 主要目的： 1、理清项目执行思路，划清各子任务截点 2、初步预估人力、时间交叉冲突，做出合理安排

## 项目组成员
项目名称 | 项目负责人 | 项目组成员
高电流脉冲电流源 | 胡国锋 | 硬件组 | 田振、胡国锋、周宇
|  | 软件组 | 阮玉龙、郑万佳
|  | 上位机 | 张世发
|  | Layout | 卢江飞
|  | FGPA | 王猛
|  | 结构 | 江波
|  | 测试组 | 李平

## 项目编码
项目名称 | 物料代码 | 产品名称 | 物料名称 | 规格型号 | 需修改项
PSS HCPL(高电流脉冲电流源) | 47.09.0000000116 | 高电流脉冲电流源（HCPL100） | 高电流脉冲电流源模拟板 | PSS_HCPL_A_HW_V1.0.0