## 功能&性能需求跟踪表
编号 | 名称 | 描述 | 责任人 | 完成时间 | 测试方法 | 当前状态
1 | 规格书 | 实现规格书中的测量范围与精度 | 刘立 |  | 见硬件性能测试文档
2 | 采样率100KS/s | 整机1s可执行100K个SDM操作 | 阮玉龙 |  | 使用上位机程序(张世发) 发送SCPI指令，观察整机采样率 | 联调中: 已调至30kS/s
3 | NPLC滤波 | FPGA控制AD高速采样并实现滤波 |  |  | 见硬件性能测试文档 | 已实现，联调中
4 | 触发 | 实现硬件触发、 源完成、测完成触发 | 阮玉龙 |  | 两台Px00相互触发 执行LIV测试 | 已实现，联调中
5 | 实时测量 | 电压/电流源选择 量程选择、自动量程 值设置、限设置 | 阮玉龙 |  | 见测试用例 | 已自测
6 | 快速模式 | 数字万用表 可编程电源 | 阮玉龙 |  | 见测试用例 | 欧姆表、可编程电源 实现中
7 | 扫描 | 时域扫描 V/I扫描 | 阮玉龙 |  | 见测试用例 | 对数扫描、往返扫描 实现中
8 | 2/4线 | 实现2/4线可选 | 阮玉龙 |  | 见测试用例
9 | 电阻补偿 | 实现电阻补偿算法 且可由用户选择 | 阮玉龙/刘立 |  | 使用标准件小电阻(1欧姆)： 开电阻补偿功能测量 关电阻补偿功能测量 对比两次测量数据，应该不同，开电阻补偿功能测量要更精确。 | 实现中
10 | 提醒与保护 | SCPI指令错误警告 2/4线切换警告 高压输出警告 | 阮玉龙 |  | 见测试用例 | 已自测
11 | 烧录 | 烧录文档 | 阮玉龙 |  | 能正常生产烧录 | 已完成
12 | 校准 | 运行校准程序后，Px00精度可达规格书指标 | 刘立/阮玉龙 |  | 校准软件使用说明 硬件性能测试文档 | 联调中
13 | 通信设置 | 串口波特率 GPIB地址 网口参数 | 阮玉龙 |  | 通信参数设置后 通信链路可以正常执行*IND?指令 | 已完成
14 | 在线升级 | 软件在线升级已经实现 FPGA固件实现中 | 阮玉龙/王锰 |  | 使用在线升级后，查阅固件版本，与升级镜像一致 | FPGA固件升级待实现
15 | 恢复出厂设置 |  | 阮玉龙
16 | 调试诊断 | 日期时间 日志 版本回显 |  |  | Px00可显示日期时间、记录运行日志、回显版本 | 已完成
17 | 定期锁定 |  | 阮玉龙 |  | Px00持续烤机60天，自动锁定。需要解锁后才可继续使用 | 已完成
18 | 中英文支持 |  | 阮玉龙 |  | 单击中英文切换按钮，用户界面可切换语言 | 已完成
19 | 类2450触屏程序 |  | 阮玉龙 |  | 见《源表软件功能测试_新版UI》文档 | 已完成
20 | (定制)移除Pss的logo |  | 阮玉龙 |  | Px00上电和运行过程中，无普赛斯仪表的Logo后是否有 | 已完成
21
22