**高电流脉冲电流源立项会议**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议名称 | 高电流脉冲电流源立项会议 | | |
| 会议时长 | 1小时 | 会议地点 | 8栋102会议室 |
| 会议时间 | 2021-4-28 上午9:30 | | |
| 会议类别 | 项目启动会议 | | |
| 会议主持人 | 胡国锋 | 会议记录人 | 雷倩 |
| 出席人员 | 彭鹏，胡国锋，田震，卢江飞，郑万佳，张世发，江波，王锰，阮玉龙，李平 | | |
| 请假人员 | 无 | | |
| 会议内容 | | | |
| 1、启动高电流脉冲电流源项目  2、成立项目小组  3、分析《项目进度表》  4、项目总体方案设计说明 | | | |
| 会议决议 | | | |
| 项目名称： | 高电流脉冲电流源 | 项目负责人： | 胡国锋 |
| 产品名称： | 高电流脉冲电流源 | 规格型号： | HCPL100 |
| 项目开始时间： | 2021.04.28 | 项目截止时间： | 2021.05.28 |
| **项目关键时间节点：**   * 计划模拟板4.29日投板，5.12前回板 --胡国锋、田振 * 其余板卡5.11前全部投板 --胡国锋、田震、卢江飞 * 5.14日前软件需求确定，FPGA完成功能代码   --王猛、阮玉龙、郑万佳   * 5.21前所有板卡PCBA回板 --胡国锋 * 5.21前软件代码就绪，模拟板基本功能实现 --胡国锋、阮玉龙 * 5.21-5.28 软硬件联调，装机、整机测试 --胡国锋、李平     **具体《项目进度表》，《项目组岗位分工表》，《产品规格书》，《产品总体设计方案》见邮件附件** | | | |